## CONTRATOS
AÑO | No. CONTRATO | DESCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ESTADO CONTRATO
2020 | CD-57-2020-2209 | TRANSFORMACION DEL ENTORNO URBANO | 2020-11-20 | 2023-03-31 | TERMINADO
2021 | No. 001-2021 | TRANSMETRO - CONPES SITP | 2021-05-20 | 2023-01-29 | TERMINADO
2023 | No. 007-2023 | PARQUES AGRÍCOLAS | 2023-01-31 | 2023-08-31 | TERMINADO
2021 | No. CD-01-2021-4475 | CONTRATO BOLSA | 2021-12-06 | 2023-08-30 | TERMINADO
2021 | No. 058-2021 | CIENAGA DE LA VIRGEN | 2021-11-12 | 2023-04-28 | TERMINADO
2018 | EDU-192-2018 | EDUBAR- CALLE 30 | 2018-03-28 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO
2021 | No. CD-06-2021-4220 | RIESGOS - POT | 2021-11-04 | 2023-11-30 | SUSPENDIDO
2022 | No. 202204808 | CASTILLO SALGAR | 2022-11-18 | 2023-10-31 | TERMINADO
2023 | No. CD-12-2023-1252 | UF4 (AECID) | 2023-05-11 | 2024-08-20 | ACTIVO
2023 | No. CD-12-2022-1444 | CAÑOS (AECID) | 2023-05-10 | 2024-06-14 | ACTIVO
2023 | No. CONV-004-2023 | TOLU | 2023-07-04 | 2024-01-27 | TERMINADO
2023 | No. CD-57-2023-2638 | RIOBUS | 2023-04-28 | 2024-03-31 | ACTIVO
2023 | No. CD-57-2023-4657 | OYM MALLORQUIN | 2023-07-07 | 2024-02-29 | TERMINADO
2023 | No. CD-57-2023-1243 | OYM MALECON | 2023-03-28 | 2023-12-31 | TERMINADO
2022 | No. 202204996 | DISTRITO DE RIEGO | 2023-02-17 | 2023-12-31 | TERMINADO
2023 | No. CD-537-2023 | IUB | 2023-06-26 | 2024-08-30 | ACTIVO
2022 | No. 202204977 | OP. TURISTICA - GOBERNACIÓN | 2023-01-18 | 2037-12-31 | ACTIVO
2021 | GRT/BB-18616-CO | BID - CT MANGLARES | 2021-10-21 | 2025-04-18 | ACTIVO
2023 | AFD-CCO 1087 01 S | ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AFD) | 2023-01-27 | 2024-03-31 | ACTIVO
Note on D14: ====== ID#AAABIypxyfU Puerta de Oro (2024-03-11 13:51:06) 1 y 5
Note on D15: ====== ID#AAABIypxyfM Puerta de Oro (2024-03-11 13:51:06) 1 y 5
Note on D16: ====== ID#AAABIypxyfQ Puerta de Oro (2024-03-11 13:51:06) Enero Abril Julio Octubre
Note on D18: ====== ID#AAABIypxyfY Puerta de Oro (2024-03-11 13:51:06) Enero Abril Julio Octubre

## CARTERA 2021 (hidden)
FECHA CORTE: 31/12/2021
Valores IVA incluido
AÑO | No. CONTRATO | DESCRIPCIÓN CONTRATO | ESTADO CONTRATO | VALOR CONTRATO | FACTURADO 2020 | FEBRERO | MARZO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FACTURADO 2021 | TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO
2020 | No. 012020000982 | PLAN DE DESARROLLO | TERMINADO | 450000000 | 382500000 | 67500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500000 | 450000000
2020 | No. 012020002081 | SERVICIOS PÚBLICOS - TRIPLE A | TERMINADO | 799680000 | 0 | 799680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799680000 | 799680000
2020 | CD-03-2020-2381 | CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL | TERMINADO | 374500000 | 0 | 374500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374500000 | 374500000
2020 | No. 002-2020 | RIO BUS - CABLE | TERMINADO | 500000000 | 350000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 500000000
2020 | CONVENIO | PGIRS | TERMINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | AMB-CI-005 | TANQUE 7 DE ABRIL ETAPA 1 | TERMINADO | 113288000 | 0 | 0 | 113288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113288000 | 113288000
2020 | No. 003-2020 | ORDENAMIENTO DE CAÑOS | TERMINADO | 740000000 | 280000000 | 0 | 0 | 0 | 210000000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 460000000 | 740000000
2020 | A31CT116-20 | CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | TERMINADO | 120000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 24000000 | 12000000 | 0 | 0 | 60000000 | 120000000
2021 | No. AMBQ-CI-003-2021 | TANQUE 7 DE ABRIL ETAPA 2 | TERMINADO | 169932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67972800 | 0 | 101959200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169932000 | 169932000
2021 | No. 002-2021 | SISTEMA INTELIGENTE DE TAXIS | TERMINADO | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000
2020 | CD-45-2020-2431 | REMOCIÓN EN MASA - CAMPO ALEGRE | TERMINADO | 476476000 | 0 | 190590400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285885600 | 476476000 | 476476000
2020 | CONVENIO | DISTRITO-PDO-EDUBAR | ACTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | No. 002-2020 | EXPLOTACIÓN COMERCIAL ESTADIO METROPOLITANO | ACTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 | EDU-192-2018 | EDUBAR- CALLE 30 | ACTIVO | 648000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | No. 012020000987 | PROYECTOS ESTRATEGICOS (TREN - MALLA VIAL) | ACTIVO | 6563379713 | 5578872756.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294506956.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294506956.95 | 5873379713
2020 | No. 012020000988 | OPERACIÓN ESTRATEGICA DEL RIO | ACTIVO | 1500000000 | 1275000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000000 | 0 | 225000000 | 1500000000
2020 | No. 012020000989 | PARQUES ESTRATEGICOS (MALLORQUIN - BUM) | ACTIVO | 3550500000 | 3017925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532575000 | 0 | 532575000 | 3550500000
2020 | ADICIÓN No. 012020000989 | ADICIÓN PARQUES ESTRATEGICOS (MALLORQUIN - BUM) | ACTIVO | 1538233500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615293400 | 461470050 | 0 | 461470050 | 0 | 1538233500 | 1538233500
2020 | No. 012020001169 | CANALIZACIÓN PLUVIAL - ARROYOS | ACTIVO | 3000000000 | 1650000000 | 450000000 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000000 | 2550000000
2020 | CD-57-2020-2209 | TRANSFORMACION DEL ENTORNO URBANO | ACTIVO | 1500000000 | 600000000 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 1050000000
2020 | No. 202001199 | AGRO - GOBERNACION | ACTIVO | 350000000 | 157500000 | 105000000 | 0 | 0 | 72695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177695000 | 335195000
2020 | No. 1000-20 | BARRANCABERMEJA | ACTIVO | 1900000200 | 475000050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000100 | 0 | 0 | 0 | 475000050 | 1425000150 | 1900000200
2020 | No. 202002792 | TURISMO - GOBERNACION | ACTIVO | 419948017 | 83989603.4 | 104987004.25 | 0 | 125984405.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104987004.25 | 0 | 335958413.6 | 419948017
2020 | No. 202002792 | ADICIÓN TURISMO - GOBERNACION | ACTIVO | 359833591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23532111 | 0 | 0 | 281393221 | 0 | 304925332 | 304925332
2020 | No. 012020000983 | URBANISMO | ACTIVO | 3500000000 | 0 | 0 | 1925000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000000 | 0 | 2450000000 | 2450000000
2020 | 1801-2020 | PUENTE PUMAREJO - INVIAS | ACTIVO | 3851762488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184057813.128 | 0 | 0 |  | 969101250.712 | 1173786833.2 | 2326945897.04 | 2326945897.04
2021 | No. 202101187 | DEPORTIVO GOBERNACIÓN ATLÁNTICO | ACTIVO | 65015650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26006260 | 0 | 0 | 0 | 19504695 | 0 | 0 | 45510955 | 45510955
2021 | No. 001-2021 | TRANSMETRO - CONPES SITP | ACTIVO | 830000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498000000 | 498000000
2021 | No. CD-01-2021-3608 | SP - AAA 2021 | ACTIVO | 728875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | No. CD-55-2021-3966 | ZONA PORTUARIA MARITIMA | ACTIVO | 1971000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591300000 | 0 | 0 | 0 | 591300000 | 591300000
2021 | No. CD-06-2021-4220 | RIESGOS - POT | ACTIVO | 3207050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122467500 | 1122467500 | 1122467500
2021 | No. CD-01-2021-4475 | ESCENARIOS DEPORTIVOS | ACTIVO | 1036589930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | No. CD-01-2021-4475 | UF 3 - CIÉNAGA DE MALLORQUÍN | ACTIVO | 2030000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | No. CD-01-2021-4475 | MERCADO PÚBLICO - MAGOLA PLAYÓN | ACTIVO | 780000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | No. CD-01-2021-4475 | CANALIZACIÓN DE ARROYOS 2022 | ACTIVO | 860300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | No. CD-01-2021-4475 | SEDES INSTITUCIONALES ALCALDÍA | ACTIVO | 1293000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | No. 058-2021 | CIENAGA DE LA VIRGEN | ACTIVO | 2199236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611575800 | 611575800 | 611575800
|  |  |  | 47456600089 | 13910787409.45 | 2242257404.25 | 2038288000 | 575984405.1 | 826674060 | 682057813.128 | 2009291767.95 | 1326770050 | 43504695 | 3099526525.962 | 3668715783.2 | 16513070504.59 | 30423857914.04
ESTRUCTURACIONES 2020 - 2021
| 2018 | 648000000 | [13 empty] | 850577404.25
| 2019 | 0
| 2020 | 31607601509
| 2021 | 15200998580
| TOTAL | 47456600089

## INVIAS FORMA DE PAGO (hidden)
FORMA DE PAGO CONTRATO 1801-2020 "REVISION, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOBRE EL PASO DEL RIO MAGDALENA EN LOS DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y MAGDALENA.
# |  | PRODUCTO |  | PORCENTAJE | PAGO
1 | Preliminar - | Protocolos de bioseguridad y cronograma de estudios y diseños | Preliminar - Protocolos de bioseguridad y cronograma de estudios y diseños | 4.52% | 174098084.9281
2 | Preliminar - | Metodologia del HITO I | Preliminar - Metodologia del HITO I | 0.8496% | 32726374.1056
3 | Preliminar - | Metodologia del HITO II (Topografia, ambiental, suelos, rcd, hidraulica y presupuesto) | Preliminar - Metodologia del HITO II (Topografia, ambiental, suelos, rcd, hidraulica y presupuesto) | 1.105% | 42544286
4 | Preliminar - | Patología | Preliminar - Patología | 0.3399% | 13090549.6667
5 | Preliminar - | Reforzamiento y Vulnerabilidad | Preliminar - Reforzamiento y Vulnerabilidad | 0.3399% | 13090549.6667
6 | Preliminar - | Demolición | Preliminar - Demolición | 0.3399% | 13090549.6667
7 | Preliminar - | Metodologia del HITO III | Preliminar - Metodologia del HITO III | 1.274% | 49089561.1584
8 | Hito I - | Informe de análisis de la viabilidad y conveniencia de ejecutar lo establecido en los estudios y diseños producto del Contrato 2200 de 2011 | Hito I - Informe de análisis de la viabilidad y conveniencia de ejecutar lo establecido en los estudios y diseños producto del Contrato 2200 de 2011 | 0.6083% | 23430409.8136
9 | Hito I - | Informe de Revisión de la pertinencia jurídica, financiera, el impacto ambiental y económico a nivel conceptual de demoler total o parcialmente la infraestructura del Antiguo Puente Pumarejo. | Hito I - Informe de Revisión de la pertinencia jurídica, financiera, el impacto ambiental y económico a nivel conceptual de demoler total o parcialmente la infraestructura del Antiguo Puente Pumarejo. | 0.751% | 28926431.8686
10 | Hito I - | Informe de recomendaciones sobre la necesidad de ajuste y actualizacion de los estudios y diseños (Fase 3) productos del contrato o la necesidad de prescindir de ellos en virtud de las conclusiones presentadas respecto a su viabilidad y conveniencia | Hito I - Informe de recomendaciones sobre la necesidad de ajuste y actualizacion de los estudios y diseños (Fase 3) productos del contrato o la necesidad de prescindir de ellos en virtud de las conclusiones presentadas respecto a su viabilidad y conveniencia | 0.751% | 28926431.8686
11 | Hito I - | Informe de recomendaciones a nivel conceptual sobre la demolición total o parcial del antiguo | Hito I - Informe de recomendaciones a nivel conceptual sobre la demolición total o parcial del antiguo | 1.502% | 57852863.7372
12 | Hito I - | Finalización HITO I (10%) del valor del HITO | Hito I - Finalización HITO I (10%) del valor del HITO | 0.4014% | 15459570.8098
13 | Hito II - | Resultados georreferenciacion geodesica de placas para el lavnatamiento topografico del Puente Pumarejo | Hito II - Resultados georreferenciacion geodesica de placas para el lavnatamiento topografico del Puente Pumarejo | 0.6452% | 24851421.2073
14 | Hito II - | Informe de avance del levantamiento topografico que incluya como minimo: planos, informes y anexos | Hito II - Informe de avance del levantamiento topografico que incluya como minimo: planos, informes y anexos | 1.613% | 62128553.0182
15 | Hito II - | Entrega final del levantamiento topografico que incluya: planos, informes, elaboración de modelo 3D BIM y anexos | Hito II - Entrega final del levantamiento topografico que incluya: planos, informes, elaboración de modelo 3D BIM y anexos | 0.9678% | 37277131.8109
16 | Hito II - | Informe de avance de la recopilación de información secundaria ambiental de la zona de estudio | Hito II - Informe de avance de la recopilación de información secundaria ambiental de la zona de estudio | 1.097% | 42247416.0524
17 | Hito II - | Informe de avances de los monitoreos ambientales ejecutados | Hito II - Informe de avances de los monitoreos ambientales ejecutados | 1.645% | 63371124.0785
18 | Hito II - | Entrega final del plan de manejo ambiental, plan de seguimiento, presupuesto PMA y de cierre. | Hito II - Entrega final del plan de manejo ambiental, plan de seguimiento, presupuesto PMA y de cierre. | 2.742% | 105618540.1309
19 | Hito II - | Entrega final del diseño de redes electricas | Hito II - Entrega final del diseño de redes electricas | 1.29% | 49702842.4145
20 | Hito II - | Informe de avance donde se indique la ejecucion de por lo menos 2 perforaciones de suelo en el area de estudio | Hito II - Informe de avance donde se indique la ejecucion de por lo menos 2 perforaciones de suelo en el area de estudio | 3.862% | 148752000
21 | Hito II - | Informe de avance que contenga: perforaciones de suelos, ensayos de laboratorio y caracterizacion geotécnica | Hito II - Informe de avance que contenga: perforaciones de suelos, ensayos de laboratorio y caracterizacion geotécnica | 4.393% | 169200000
22 | Hito II - | Informe final del estudio de suelos, geotecnia y anexos | Hito II - Informe final del estudio de suelos, geotecnia y anexos | 3.036% | 116947871.1272
23 | Hito II - | Informe de avance de identificación de muestro y ensayos para caracterización de RCD | Hito II - Informe de avance de identificación de muestro y ensayos para caracterización de RCD | 0.7742% | 29821705.4487
24 | Hito II - | Informe de avance que contenga la finalizacion de los ensayos de campo sin los resultados de laboratorios de las muestras tomadas | Hito II - Informe de avance que contenga la finalizacion de los ensayos de campo sin los resultados de laboratorios de las muestras tomadas | 1.144% | 44056800
25 | Hito II - | Entrega final de plan RCD | Hito II - Entrega final de plan RCD | 1.953% | 75230021.7949
26 | Hito II - | Informe de avance que contenga como minimo un informe del estado actual del puente | Hito II - Informe de avance que contenga como minimo un informe del estado actual del puente | 2.339% | 90086401.8764
27 | Hito II - | Informe de avance con los ensayos de patología en campo | Hito II - Informe de avance con los ensayos de patología en campo | 3.742% | 144138243.0022
28 | Hito II - | Entrega final del informe final de patologia | Hito II - Entrega final del informe final de patologia | 3.274% | 126120962.6269
29 | Hito II - | Informe de avance que contenga informe de vulnerabilidad | Hito II - Informe de avance que contenga informe de vulnerabilidad | 1.134% | 43668000
30 | Hito II - | Informe de avance de mantenimiento y reforzamiento del puente y planos preliminares de reforzamiento (si se requiere) | Hito II - Informe de avance de mantenimiento y reforzamiento del puente y planos preliminares de reforzamiento (si se requiere) | 2.23% | 85878000
31 | Hito II - | Entrega final de reforzamiento que incluye: planos, memorias y anexos | Hito II - Entrega final de reforzamiento que incluye: planos, memorias y anexos | 3.089% | 118968212.0727
32 | Hito II - | Informe de avance con la definicion del area minima a demoler | Hito II - Informe de avance con la definicion del area minima a demoler | 2.23% | 85906800
33 | Hito II - | Informe de avance que contenga informe de alternativas de demolicion | Hito II - Informe de avance que contenga informe de alternativas de demolicion | 3.682% | 141831000
34 | Hito II - | Aprobacion de la altenativa seleccionada para la demolicion | Hito II - Aprobacion de la altenativa seleccionada para la demolicion | 4.182% | 161068500
35 | Hito II - | Entrega final de demolicion que incluye: planos, memorias y anexos | Hito II - Entrega final de demolicion que incluye: planos, memorias y anexos | 5.068% | 195202098.3708
36 | Hito II - | Informe de avance que contenga la modelacion hidraulica de la alternativa de demolicion | Hito II - Informe de avance que contenga la modelacion hidraulica de la alternativa de demolicion | 1.936% | 74554263.6218
37 | Hito II - | Entrega final que contenga: informe de modelacion | Hito II - Entrega final que contenga: informe de modelacion | 1.936% | 74554263.6218
38 | Hito II - | Presupuesto general del proyecto | Hito II - Presupuesto general del proyecto | 0.5162% | 19881138.1034
39 | Hito II - | Especificaciones tecnicas | Hito II - Especificaciones tecnicas | 0.3871% | 14910851.8244
40 | Hito II - | Cronograma de obra y flujo de caja | Hito II - Cronograma de obra y flujo de caja | 0.3871% | 14910852.7244
41 | Hito II - | Finalización HITO II (10%) del valor del HITO | Hito II - Finalización HITO II (10%) del valor del HITO | 6.81% | 262320557.2143
42 | Hito III - | Entrega parcial que contenga Informe, planos y anexos campaña 1 toma datos en campo | Hito III - Entrega parcial que contenga Informe, planos y anexos campaña 1 toma datos en campo | 2.303% | 88690500
43 | Hito III - | Entrega parcial que contenga Informe, planos y anexos campaña 2 toma datos en campo | Hito III - Entrega parcial que contenga Informe, planos y anexos campaña 2 toma datos en campo | 2.303% | 88690500
44 | Hito III - | Entrega parcial que contenga el montaje del modelo hidraulico | Hito III - Entrega parcial que contenga el montaje del modelo hidraulico | 3.692% | 142200000
45 | Hito III - | Entrega parcial que contenga informe con 3 alternativas de solución a la problemática de sedimentación | Hito III - Entrega parcial que contenga informe con 3 alternativas de solución a la problemática de sedimentación | 6.028% | 232200000
46 | Hito III - | Mesa de expertos | Hito III - Mesa de expertos | 2.017% | 77696720.8978
47 | Hito III - | Recomendaciones sobre la alternativa seleccionada a la problemática de sedimentación. Conclusiones. | Hito III - Recomendaciones sobre la alternativa seleccionada a la problemática de sedimentación. Conclusiones. | 0.8601% | 33130406.363
48 | Hito III - | Finalización HITO III (10%) del valor del HITO | Hito III - Finalización HITO III (10%) del valor del HITO | 1.911% | 73623125.2512
Total |  |  |  | 100% | 3851762487.9444